муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 9 комбинированного вида» г. Сосногорска

ПРОЕКТ

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ»

Авторы и исполнители проекта: педагогический коллектив МБДОУ

«Детский сад № 9» г. Сосногорска

г. Сосногорск, 2017 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Название проекта | «Экологическая деятельность ДОУ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип проекта | Проект ДОУ или образовательный |  |  |
| По содержанию | Интегративный (воспитательно-образовательная работа, трудовая и досуговая деятельность) |  |  |
| По продолжительности | Долгосрочный, с февраля 2017 по февраль 2018 |  |  |
| По количеству участников | Коллективный |  |  |
| Состав коллективной группы | - Педагогический коллектив ДОУ - Воспитанники ДОУ - Родители воспитанников ДОУ |  |  |
| Цель проекта | Привлечь внимание родителей к социально-полезной экологической деятельности. |  |  |
| Задачи проекта | 1. Заинтересовать родителей экологическим аспектом воспитания детей. 2. Привлечь детей и родителей к социально-полезной экологической деятельности, к созданию соответствующей развивающей среды. 3. Инициировать участие детей и родителей в творческой и художественной деятельности экологического содержания, в конкурсах, викторинах, проектах и исследовательской деятельности. 4. Формировать у детей экологическую культуру и активную жизненную позицию детей и взрослых. |  |  |
| Актуальность проекта | 2017 год в России был объявлен Годом экологии. Экологическое воспитание является одним из приоритетных направлений современной образовательной системы. Личность каждого человека складывается не только из генетически обусловленного набора индивидуальных черт, но и из отношения индивида к окружающему миру, другим людям и, конечно же, к природе. Современные дети имеют очень специфичные представления о живом, чаще всего ограниченные информацией, предоставляемой интернетом и касающейся конкретных проявлений мира флоры и фауны. Но такое фрагментарное изучение вопроса, незаинтересованность в сохранении условий для жизни, ведёт к потребительскому отношению к природе в целом и лишению себя важного нравственно-эстетического компонента жизни в частности. Решать эту проблему нужно как можно раньше, на что и направлена современная концепция воспитания детей. Данный проект вносит свою лепту в решение экологического вопроса, актуального не только для России, но и для всего мирового сообщества. |  |  |
| Социальная значимость проекта | Достижение не только образовательно-воспитательного, но и социально-полезного результата. |  |  |
| Краткое содержание проекта | Содержание проекта раскрывает методы и формы организации приобщения детей и родителей к экологической деятельности, в том числе и социально-полезной. |  |  |
| Ожидаемый результат | Улучшение развивающей экологической среды ДОУ: - Проявление родителями ДОУ заинтересованности вопросом экологического воспитания; - Участие детей и родителей в экологической деятельности; - Повышение экологической грамотности и культуры воспитанников ДОУ. |  |  |
| Проектирование | Этапы работы над проектом |  |  |
|  | Этап | Содержание | Исполнители |
|  | 1 этап Подготовительный | Выявление и формулировка проблемы, постановка конкретных цели и задач. | Старший воспитатель, педагоги ДОУ |
|  | 2 этап Содержательный | В соответствии с целью и задачами – разработка плана мероприятий по решению проблемы и его выполнение. План: - должен отражать работу как с детьми, так и с родителями; - мероприятия должны быть трёх направлений: образовательного, трудового и досугового; - мероприятия должны быть с применением современных технологий (ИКТ, проектная и исследовательская деятельность). | Педагоги ДОУ, воспитанники ДОУ, родители воспитанников ДОУ. |
|  | 3 этап. Заключительный | Подведение итогов, создание презентации «Галерея добрых дел». | Старший воспитатель, педагоги ДОУ. |

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

| 1 этап подготовительный | Формулировка проблемы. МБДОУ «Детский сад №9» г. Сосногорска функционирует уже в течение … лет. Здание и помещения детского сада регулярно ремонтируются, на детских площадках для прогулки построены новые веранды. Но, общий вид этих участков оставлял желать много лучшего. Особенно удручало отсутствие игровых построек для детей из экологичного материала и недостаточное озеленение. Решение этого вопроса мы нашли в интенсификации сотрудничества с родителями ДОУ по экологическому воспитанию детей. Цель: Создать условия для развития экологической среды ДОУ. Задачи: 1. Расширить экологическую тематику для детей за счёт регионального компонента. 2. Увеличить количество разнообразных мероприятий по экологической деятельности с детьми и родителями. 3. Привлечь детей и родителей к социально-полезной экологической деятельности. 4. Привлечь детей и родителей в экологических мероприятиях различного уровня (муниципального, республиканского, российского). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 этап содержательный | Планирование |  |  |
|  | Месяц | Мероприятие | Исполнители |
|  | Февраль | 1. Фотовыставка ДОУ в Сосногорской межпоселенческой центральной библиотеке им. Я.Рочева «Природа и дети». Цель: привлечь внимание родителей к теме экологического воспитания детей, расширить целевую аудиторию. 2. Участие в Республиканском субботнике по уборке снега. Цель: Формировать активную жизненную позицию. 3. Групповой практико-ориентированный проект «Времена года» (сезонное оформление приёмной группы). Цель: привлечение родителей к улучшению развивающей экологической среды ДОУ. | Родители воспитанников ДОУ и педагоги ДОУ. Коллектив ДОУ, родители воспитанников. Родители старшей группы, педагог группы. |
|  | Март | 1. Анкетирование для родителей ДОУ «Экологическое воспитание ребёнка». Цель: выяснить мнение родителей о сотрудничестве в плане экологического воспитания детей. 2. Выставка творческих работ родителей совместно с детьми из природного материала «Чудная картинка» в Детской поликлинике г. Сосногорска. Цель: привлечь внимание родителей к теме экологического воспитания детей, расширить целевую аудиторию. | Педагоги ДОУ, старший воспитатель. Воспитанники ДОУ и их родители, педагоги ДОУ. |
|  | Апрель | 1. Детский праздник «День рождения Земли». Цель: повышение экологической грамотности детей, приобщение к международному празднику. 2. Экологическая акция «С Днём рождения, Земля!» Цель: волонтёрская экологическая деятельность. | Воспитатели и дети средних, старших и подготовительных групп. Воспитатели и дети средней и подготовительных групп. |
|  | Май | 1. Экологическая акция «Зелёный квадрат» (весенние посадки). Цель: озеленение игровых площадок и клумб детского сада. 2. Участие во Всероссийской викторине «А знаешь ли ты?» приуроченной к Году экологии в России. Цель: повышение экологической грамотности детей. | Педагоги ДОУ, родители воспитанников. Воспитанники старшей группы ДОУ. |
|  | Июнь | 1. Досуговое развлечение для детей «Вальс цветов». Цель: создание праздничного летнего настроения, воспитание бережного отношения к цветам. 2. Постройка деревянных горок на детских участках для прогулки. Цель: привлечение родителей к социально-полезной экологической деятельности, к улучшению развивающей экологической среды ДОУ. | Воспитатели и дети средних и вторых младших групп. Родители воспитанников ДОУ. |
|  | Июль | Детский сад не функционировал. Проведение субботника ДОУ по очистке, облагораживанию и озеленению территории. | Коллектив ДОУ. |
|  | Август | 1. Досуговое развлечение «Как мы Радугу спасали». Цель: экологическое воспитание детей посредством игровых и музыкальных форм. 2. Замена песка в песочницах на детских участках. Цель: забота о детях, экологическая культура. | Воспитатели и дети средних, старших и подготовительных групп. Родители воспитанников. |
|  | Сентябрь | 1. Театрализованная деятельность для детей «Волк и семеро Козлят – на новый лад». Цель: экологическое воспитание детей, воспитание любви к родной природе. 2. Экологическая акция «Зелёный квадрат» (осенние посадки). Цель: озеленение игровых площадок и клумб детского сада. 3. Участие во Всероссийском субботнике «Зелёная Россия». Цель: формирование активной жизненной позиции. | Творческая театральная группа ДОУ «Алёнушкины сказки». Педагоги ДОУ, родители воспитанников. Коллектив ДОУ, родители воспитанников. |
|  | Октябрь | 1. Праздник для детей «Осенины». Цель: экологическое воспитание детей посредством музыкальной деятельности. 2. Долгосрочный проект «Творческая мастерская «Задумка». Цель: привлечение родителей к социально-полезной экологической деятельности. 3. Участие в муниципальной детской научной конференции «Я – исследователь! Я открываю мир» Цель: формирование опыта участия в муниципальных конференциях исследовательского характера. | Педагоги ДОУ, музруководители, воспитанники ДОУ. Родители воспитанников. Воспитанник ДОУ. |
|  | Ноябрь | 1. «Педагогическая копилка ДОУ». Цель: составление учебных презентаций для дошкольников по экологии РК. 2. Экологичные постройки на детских участках для прогулки (деревянные заборчики, песочницы, столики, игровой домик). Цель: привлечение родителей к социально-полезной экологической деятельности. | Педагоги ДОУ. Родители ДОУ. |
|  | Декабрь | 1. Конкурс для родителей «Ветер-ветерок» (мероприятие из долгосрочного практико-ориентированного проекта ДОУ «Экологическая площадка») Цель: изготовление флюгеров, ветровых рукавов и вертушек. 2. Мини-проект «Зимняя сказка». Цель: воспитание эстетического вкуса. | Родители воспитанников ДОУ. Воспитатели и родители ДОУ. |
|  | Январь | 1. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек). Цель: приобщение родителей к полезной экологической деятельности, забота о птицах (экологическая культура). 2. Конкурс детского рисунка «Берегите природу». Цель: воспитание любви и уважения к природе. | Родители ДОУ. Воспитанники средних, старших и подготовительных групп ДОУ. |